«Утверждаю»

Ректор ЮФУ                     В.Г. Захаревич

Г Р А Ф И К

реализации мероприятий по переходу на новую систему оплаты труда ЮФУ

| № п\п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы из числа руководителей и специалистов финансового, экономического, правового и кадрового подразделений ЮФУ с участием представительского органа работников (далее – рабочая группа) | Ректор ЮФУ – Захаревич В.Г. | До 12.09.2008г. |
| 2. | 2.1. Проведение анализа штатного расписания по всем группам персонала в целях определения: - соотношения должностей работников, предусмотренных штатным расписанием ЮФУ, с профессиональными квалификационными группами и квалификационными уровнями; - штатной численности работников ЮФУ в разрезе профессиональных квалификационных групп и квалификационных уровней; - штатной численности заместителей руководителя ЮФУ; - численности работников, которым в настоящее время установлены выплаты компенсационного характера и их размеры; - численность работников, получающих выплаты стимулирующего характера, а также иные выплаты, установленные законодательством. 2.2. Проведение анализа наименований, условий и размеров выплат компенсационного характера, применяемых в соответствии с законодательством в настоящее время; 2.3. Проведение анализа наименований, условий и размеров выплат стимулирующего характера, применяемых в соответствии с законодательством в настоящее время. | Проректоры ЮФУ, Руководители структурных подразделений, Ответственные за штатное расписание: Боровская М.А. Ермаков П.Н. Айдаркин Е.К. Холиди А.М. Узнародов И.М. Мареев В.И. Колесник В.А. Сухинов А.И. Владимирский Б.М. Минкин В.И. Шкурат Т.П. Розин М.Д. Агарков Ю.В. Белоконь А.В. Сахненко В.П. Алексеенко В.А. Овчинников В.Н. | До 12.09.2008г. |
| 3. | 3.1. Подготовка предложений по: а) формированию нового штатного расписания ЮФУ и прогноза необходимого объема финансирования; б) определению окладов (ставок) по соответствующим ПКГ; в) соотношению базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; г) соотношению доли базовой части фонда оплаты труда научно-педагогического состава и доли базовой части оплаты труда работников остальных категорий; д) размерам и условиям выплат компенсационного характера; ж) наименованиям, условиям и размерам выплат стимулирующего характера; з) перечню работников, с которыми могут быть заключены срочные трудовые договоры; и) перечню трудовых функций, исполнение которых не требует закрепления в штатном расписании соответствующей должности; к) перечню трудовых функций, которые могут быть переданы для исполнения сторонним организациям на условиях гражданско-правовых договоров. 3.2. Разработка критериев оценки эффективности работы различных категорий работников, включающих: - прямую зависимость результатов работы непосредственно от работника; - определение целевых показателей работы, достижимых для большинства работников; - возможность оценки работы по критериям эффективности методами, которые не должны вызывать двойственных толкований и быть понятными для работников. 3.3. Разработка текста локального нормативного акта, устанавливающего новые системы оплаты труда | Рабочая группа | До 15.09.2008г. |
| 4. | Подготовка материалов для доклада ректора ЮФУ на общем собрании трудового коллектива. | Рабочая группа | До 25.11.2008г. |
| 5. | Совместное обсуждение с профсоюзной организацией и руководителями структурных подразделений на заседании ректората (совета трудового коллектива) проекта положения о новой системе оплаты труда и изменений в коллективный договор. | Рабочая группа, профком, руководители структурных подразделений | До 25.09.2008г. |
| 6. | Разработка текста изменений и дополнений в коллективный договор в части положения об оплате труда. | Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, Управление кадров | До 01.10.2008г. |
| 7. | Проведение общего собрания трудового коллектива по принятию изменений и дополнений в коллективный договор, определенных сторонами трудовых отношений. Уведомление работников об изменении условий трудового договора. | Рабочая группа, Управление кадров | До 01.10.2008г. |
| 8. | Внесение изменений и дополнений в коллективный договор и регистрация договора в установленном законодательством порядке, заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам работников. | Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, Управление кадров | До 01.10.2008г. |
| 9. | Подготовка нового штатного расписания. | Подразделения, ответственные за штатное расписание | До 25.11.2008г. |
| 10. | Доклад ректора ЮФУ и администрации на общем собрании трудового коллектива о переходе учреждения на новую систему оплаты труда. | Ректор ЮФУ, администрация | До 25.11.2008г. |
| 11. | Регулярное размещение на Интернет-сайте ЮФУ информации о переходе на новую систему оплаты труда | Определяется ректором ЮФУ | Не реже одного раза в неделю |